## Дорожная карта
№ | Пункт протокола | Профиль / тема | Мероприятие | Срок | Статус | Подготовка документов в МЗ РФ | Ответственный | Комментарий
1 | 1 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Правительству Приморского края, министерству здравоохранения Приморского края разработать меры по улучшению демографической ситуации, актуализировать план мероприятий по снижению смертности населения в Приморском крае (далее – План) и организовать работу в соответствии с Планом, предусмотрев: | —
1.1 | 1.1 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Разработку дополнительных мер по укреплению общественного здоровья путем повышения медицинской грамотности населения с привлечением лидеров общественного мнения, первых лиц региона и использованием ресурсов портала «Так здорово». | 2027-04-01 | Не начато
1.2 | 1.2 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Организацию обучения руководителей и представителей администраций муниципальных образований региона по направлению «Менеджер здорового города» по формированию навыков реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья. | 2027-06-01 | Не начато
1.3 | 1.3 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Проработку вопроса развития инфраструктуры региона для возможности ведения здорового образа жизни (доступность различных форм физической активности, ограничение фастфуда, потребления алкоголя и табака) с выработкой предложений по внесению изменений в региональное законодательство, а также в корпоративные и муниципальные программы укрепления общественного здоровья. | 2027-12-31 | Не начато
1.4 | 1.4 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Активизацию работы страховых представителей и контроль проведения проактивной профилактической работы с населением и выполнение мероприятий диспансеризации и профилактических осмотров (с приоритизацией пациентов, не посещавших медицинские организации 2 года и более, особенно в трудоспособном возрасте (мужской пол), в том числе с привлечением глав муниципальных образований и организацию взаимодействия с работодателями крупных предприятий для проведения ДН в организованных коллективах, в том числе в выездной форме работы. | 2026-12-30 | Не начато
1.5 | 1.5 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Включение в эффективный контракт глав муниципальных образований обязательства по обеспечению достижения показателя достижения охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. | 2027-07-01 | Не начато
1.6 | 1.6 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Усиление контроля за лекарственным обеспечением (сопровождением) льготной категории граждан, в том числе при онкологических заболеваниях, хронических болезнях системы кровообращения в рамках федерального проекта, иных хронических неинфекционных заболеваниях, ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита С и др. | — | Не начато
1.7 | 1.7 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечение проведения еженедельного детального анализа медико-демографических показателей смертности в регионе с декомпозицией до муниципальных образований, медицинских организаций и участков для принятия конкретных мер по снижению смертности населения и своевременной коррекции организационных решений. | 2026-11-01 | Не начато
1.8 | 1.8 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Разработку совместно с образовательными организациями в рамках взаимодействия «Вуз-регион» плана конкретных мероприятий по устранению дисбаланса медицинских кадров в субъекте с учетом реальной их потребности и использованием действующих инструментов кадровой политики (целевая подготовка, наставничество, врачи-стажеры, вахтовый метод и т.д.). | — | Не начато
1.9 | 1.9 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Проработать вопрос по формированию аналитических панелей, в том числе для принятия управленческих решений и обеспечить реализацию данного подхода с применением возможностей искусственного интеллекта и имеющихся ресурсов медицинской информационной системы. | — | Не начато
1.10 | 1.10 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Меры по обеспечению исполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2026 году: | —
1.10.1 | 1.10.1 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечить сбалансированное исполнение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения в рамках территориальной программы ОМС. | — | Не начато
1.10.2 | 1.10.2 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечить исполнение объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения в рамках территориальной программы ОМС в части впервые введенных в 2026 году нормативов Программы. | 2026-11-11 | Не начато
1.10.3 | 1.10.3 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Проанализировать сеть медицинских организаций, их мощность, структуру профилей оказываемой медицинской помощи для обеспечения потребности населения. | 2026-11-11 | Не начато
1.10.4 | 1.10.4 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Устранить недостатки в работе комиссии по разработке территориальной программы ОМС в части своевременного перераспределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями. | 2026-11-11 | Не начато
1.11 | 1.11 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Меры, направленные на снижение смертности населения на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи: | —
1.11.1 | 1.11.1 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечить охват работающего населения корпоративными программами за счет взаимодействия администрации региона, профсоюзов с работодателями. | 2026-11-15 | Не начато
1.11.2 | 1.11.2 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Усилить информационную кампанию о целях задачах и условиях прохождения ПМО, ДОГВН, ДН. | 2026-12-15 | Не начато
1.11.3 | 1.11.3 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Организовать проактивное приглашение населения с привлечением контакт-центров. Вести мониторинг отклика на проактивное приглашение. | 2026-11-15 | Не начато
1.11.4 | 1.11.4 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечить доступную запись на прием на ПМО и ДОГВН, в том числе в вечернее время и субботу, организовать контроль явки на прием за 24-48 часов. | 2026-11-15 | Не начато
1.11.5 | 1.11.5 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Организовать проведение профилактических мероприятий в организованных коллективах, в том числе в выездной форме работы в крупных предприятиях субъекта. | 2026-11-15 | Не начато
1.11.6 | 1.11.6 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечить соблюдение своевременности установления ДН и периодичности диспансерных приемов. | 2026-11-15 | Не начато
1.11.7 | 1.11.7 | Общие меры (демография, ОМС, кадры) | Обеспечить максимальный охват использования МИ c технологией ИИ, а также проанализировать результаты применения МИ с технологией ИИ, используемых для скрининга онкологических заболеваний. | 2026-11-15 | Не начато
1.12 | 1.12 | Кардиология | 1.12. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «кардиология»: | —
1.12.1 | 1.12.1 | Кардиология | Создать в крае организационно-методический отдел с целью проведения регулярного мониторинга, оценки и анализа процессных и результирующих показателей организации всех видов и этапов медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) на территории края. | 2027-06-01 | Не начато
1.12.2 | 1.12.2 | Кардиология | Организовать на базе ПРИТ регионального сосудистого центра ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» шоковый центр, организовать дистанционный мониторинг пациентов с кардиогенным шоком, находящихся вне сети ЧКВ-центров. | 2027-04-01 | Не начато
1.12.3 | 1.12.3 | Кардиология | Обеспечить проведение врачами кардиологами, анестезиологами-реаниматологами, неврологами, аритмологами регионального сосудистого центра ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1» с участием краевого главного внештатного кардиолога ежедневного мониторинга маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еженедельных виртуальных обходов с врачами сети сосудистых центров и центральных районных больниц с оформлением протоколов телемедицинских консилиумов и консультаций в МИС. | 2026-11-01 | Не начато
1.12.4 | 1.12.4 | Кардиология | Внедрить в отделениях рентгенхирургических методов диагностики и лечения отбор пациентов с ишемической болезнью сердца, включая острый коронарный синдром, которым по результатам инвазивной коронароангиографии (шкала SINTAX Score) показано коронарное шунтирование. Организовать отбор и направление пациентов с показаниями к коронарному шунтированию на высокотехнологичную медицинскую помощь в срок до 30 дней. | 2026-12-30 | Не начато
1.12.5 | 1.12.5 | Кардиология | Обеспечить ежегодное обучение врачей анестезиологов-реаниматологов городских и районных больниц на циклах по интенсивной кардиологии, неотложной кардиологии, а также их стажировку на базе шокового центра ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1». | 2027-12-30 | Не начато
1.12.6 | 1.12.6 | Кардиология | Внедрить в практику врачей кардиологов и терапевтов выбор лечебной стратегии при фибрилляции/трепетании предсердий через обучение соответствующим алгоритмам. При выборе стратегии «контроль ритма через катетерную аблацию» обеспечить направление пациентов на ВМП в срок до 30 дней. | 2027-07-01 | Не начато
1.12.7 | 1.12.7 | Кардиология | Обеспечить постановку на диспансерное наблюдение всех пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым риском, выписанных из кардиологических и терапевтических отделений. Обеспечить диспансерное наблюдение пациентов, перенесших нестабильную стенокардию, у врача кардиолога в течение 12 месяцев с момента выписки. | 2026-12-30 | Не начато
1.12.8 | 1.12.8 | Кардиология | Обеспечить доступность инструментальной диагностики сердечно-сосудистой системы (холтеровское мониторирование электрокардиограммы, эхокардиография, эхоангиография) в установленные Программой государственных гарантий сроки. | 2027-12-30 | Не начато
1.12.9 | 1.12.9 | Кардиология | Утвердить плановые объёмы телемедицинских консультаций, предусмотренные территориальной программой государственных гарантий для всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | 2027-01-01 | Не начато
1.12.10 | 1.12.10 | Кардиология | Утвердить перечень показаний для проведения амбулаторных консультаций в режиме «врач–врач», «врач–фельдшер». Обеспечить телемедицинское консультирование пациентов из районов края врачами кардиологами консультативной поликлиники ГБУЗ «ПККБ №1», врачами кардиологами сосудистых центров, а также отделений, специализирующихся на медицинской помощи при хронической сердечной недостаточности, врачами кардиологами межрайонных центров. | 2027-01-01 | Не начато
1.12.11 | 1.12.11 | Кардиология | Утвердить плановые объёмы нагрузочного тестирования, в том числе с визуализацией, для всех медицинских организаций, имеющих в структуре кабинеты нагрузочного тестирования. Обеспечить при отсутствии противопоказаний проведение нагрузочного тестирование с визуализацией зон ишемии у всех пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца до III функционального класса, предтестовой вероятностью ИБС более 15%, а также при рассмотрении вопроса о проведении реваскуляризации. Организовать доступность записи в кабинеты стресс-эхокардиографии. | 2027-01-01 | Не начато
1.12.12 | 1.12.12 | Кардиология | Обеспечить возможность, при необходимости, выдачи льготных лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 60 и более дней. Обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарственных препаратов в аптечной сети, участвующей в ЛЛО, сроком не менее, чем на 30 дней. | 2027-01-01 | Не начато
1.12.13 | 1.12.13 | Кардиология | Обеспечить во всех медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, актуализацию локальных нормативных актов и внедрение контроля качества медицинской помощи на основе Приказа Минздрава России №203 и клинических рекомендаций. | 2027-06-01 | Не начато
1.12.14 | 1.12.14 | Кардиология | Обеспечить проведение ежеквартальных семинаров с заведующими терапевтическими отделениями по организации контроля качества диспансерного наблюдения больных с БСК. Проводить в каждой поликлинике ежеквартальный анализ достижения целевых значений показателей состояния здоровья (артериальное давление, холестерин ЛПНП, частота сердечных сокращений и других) в том числе с применением системы принятия поддержки врачебных решений Webiomed. | 2026-11-01 | Не начато
1.12.15 | 1.12.15 | Кардиология | Обеспечить работу по обучению и широкому применению в клинической практике системы поддержки принятия врачебных решений WEBIOMED врачами участковыми терапевтами. | 2027-01-01 | Не начато
1.12.16 | 1.12.16 | Кардиология | Обеспечить на регулярной основе тестирование на знание клинических рекомендаций по профилю «кардиология» врачей терапевтов, кардиологов не реже 1 раза в год. | 2027-01-01 | Не начато
1.12.17 | 1.12.17 | Кардиология | Провести работу по обновлению и активизации информационно-коммуникационной кампании для пациентов с болезнями системы кровообращения в соответствии с методическими рекомендациями ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. Обеспечить регулярный мониторинг информированности о симптомах сердечно-сосудистых событий и порядке действия при их появлении посредством анкетирования не менее 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами риска их развития. | 2026-12-30 | Не начато
1.13 | 1.13 | Неврология (ОНМК) | 1.13. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «неврология» с целью снижения летальности от ОНМК: | —
1.13.1 | 1.13.1 | Неврология (ОНМК) | Обеспечить проведение информационно-коммуникационной кампании по определению ранних признаков инсульта и последовательности действий с целью раннего начала оказания медицинской помощи. | 2026-12-30 | Не начато
1.13.2 | 1.13.2 | Неврология (ОНМК) | Обеспечить увеличение частоты выполнения внутривенной тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом – не менее 13,5% от общего числа больных с ишемическим инсультом (не менее 1000 процедур). | 2026-12-30 | Не начато
1.13.3 | 1.13.3 | Неврология (ОНМК) | Обеспечить обучение врачей-специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с ОНМК (врачи неврологи, анестезиологи-реаниматологи) на специализированных курсах, в том числе на курсе «Новые технологии диагностики, лечения и профилактики инсульта» на базе ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России. | 2026-12-31 | Не начато
1.13.4 | 1.13.4 | Неврология (ОНМК) | Обеспечить контроль над правильностью кодирования причин смертности от цереброваскулярных заболеваний и болезней нервной системы. | 2026-12-30 | Не начато
1.14 | 1.14 | Онкология | 1.14. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «онкология»: | —
1.14.1 | 1.14.1 | Онкология | Обеспечить комплекс мер по совершенствованию скрининга злокачественных новообразований в рамках диспансеризации определённых групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров: ¦ повышение уровня онконастороженности у врачей смежных специальностей (стоматологи, эндоскописты, дерматологи, эндокринологи, терапевты и др.) · мониторинг охвата и качества проведения скрининга злокачественных новообразований · усиление работы ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» по вопросам организационно-методического сопровождения скрининга злокачественных новообразований · организацию учета за предраковыми заболеваниями в медицинских информационных системах. | 2026-12-31 | Не начато
1.14.2 | 1.14.2 | Онкология | Обеспечить комплекс мер по первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю «онкология»: ¦ укомплектование врачами-онкологами центров амбулаторной онкологической помощи в соответствии с рекомендуемыми нормативами Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, утвержденного приказом Минздрава России от 19.02.2026 № 116н (Приказ № 116н) · своевременное обслуживание диагностического оборудования в целях обеспечения его бесперебойной работы · эффективное использование материально-технических и кадровых ресурсов, при необходимости организовав 2-х сменную работу диагностической службы · усиление мониторинга за маршрутизацией больных с подозрением и подтвержденным диагнозом онкологического заболевания на этапе первичной специализированной медико-санитарной помощи и сроками ее оказания · максимальный охват использования медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта в медицинских организациях региона с учетом моделей их внедрения. | 2027-03-01 | Не начато
1.14.3 | 1.14.3 | Онкология | В рамках взаимодействия с ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России проанализировать результаты применения медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта, используемых для скрининга онкологических заболеваний. | 2026-11-30 | Не начато
1.14.4 | 1.14.4 | Онкология | Обеспечить комплекс мер по соблюдению медицинскими организациями порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями предусмотрев, в том числе: ¦ дифференцированный подход при формировании тарифов на комплексные обследования в рамках диспансерного наблюдения с учетом нозологий, кратности и объема обследований · выверку данных регионального сегмента федерального ракового регистра с данными ТФОМС по контингенту лиц, подлежащих комплексному обследованию с целью диспансерного наблюдения · формирование списков лиц, подлежащих комплексному обследованию с целью диспансерного наблюдения по поводу онкологических заболеваний в отчетном году по контингенту лиц, завершивших лечение · мониторинг объемов и качества оказанной помощи в рамках диспансерного наблюдения · во взаимодействии с территориальным фондом обязательного медицинского страхования и региональными органами ЗАГС актуализацию регионального сегмента государственного ракового регистра и его наполнение данными первичной медицинской документации за счет интеграции с медицинской информационной системой, с федеральным регистром лиц с отдельными заболеваниями, в том числе, с возможностью формирования формы федерального статистического наблюдения №7. | 2027-03-01 | Не начато
1.14.5 | 1.14.5 | Онкология | Обеспечить мероприятия по организации оказания специализированной медицинской помощи: ¦ проведение врачебного онкологического консилиума с учетом требований Порядка №116н, в том числе для пациентов онкоурологического и нейрохирургического профилей, опухолях головы и шеи, получающих специализированное лечение вне ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» в соответствии с региональным приказом маршрутизации · полный охват ТМК консультациями пациентов с первично-выявленными онкологическими заболеваниями, обязательными к консультированию в федеральных медицинских организациях в соответствии с п.14 Приказа № 116н) · контроль полноты охвата радиотерапевтическими методами лечения (обратив особое внимание на пациентов с диагнозом рак легкого), иммуногистохимическими и молекулярно-генетическими исследованиями в соответствии с действующим клиническими рекомендациями · исключение необоснованного пребывание на койках круглосуточного стационара без клинических показаний · организацию работы по внедрению в практику и активному применению: · методик биопсии опухолей легких под КТ-навигацией в ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер» (необходимые условия имеются) · малоинвазивных хирургических вмешательств (в том числе, с целью верификации диагноза ЗНО) · операций при опухолях панкреатобилиарной зоны, головы и шеи. | 2026-11-01 | Не начато
1.14.6 | 1.14.6 | Онкология | Рассмотреть вопрос создания онкоурологического отделения на базе ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер». | 2027-12-31 | Не начато
1.14.7 | 1.14.7 | Онкология | Провести организационно-управленческие мероприятия: ¦ полноценный охват методами радионуклидной диагностики с учетом прогнозной потребности, сформированной главными внештатными специалистами онкологом, кардиологом, неврологом, эндокринологом Минздрава России · проработать механизмы обеспечения доступности медицинской помощи онкологическим пациентам из труднодоступных районов региона (поездка и проживание) · обучение специалистов на базе профильных НМИЦ, предоставив план-график повышения квалификации. | 2026-12-01 | Не начато
1.15 | 1.15 | Педиатрия | 1.15. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «педиатрия»: | —
1.15.1 | 1.15.1 | Педиатрия | Увеличить охват вакцинацией против пневмококковой, менингококковой инфекции, гриппа. | 2026-12-30 | Не начато
1.15.2 | 1.15.2 | Педиатрия | Разработать и реализовать на межведомственном уровне план мероприятий по профилактике смерти от внешних причин. | 2026-12-30 | Не начато
1.15.3 | 1.15.3 | Педиатрия | Обеспечить контроль за соблюдением порядков, стандартов, критериев качества и клинических рекомендаций со стороны руководителей медицинских организаций и территориального фонда ОМС. | — | Не начато
1.15.4 | 1.15.4 | Педиатрия | Принять дополнительные меры по укомплектованию врачами специалистами амбулаторного звена. | 2027-12-30 | Не начато
1.16 | 1.16 | Акушерство и гинекология | 1.16. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «акушерство»: | —
1.16.1 | 1.16.1 | Акушерство и гинекология | Организовать приведение в соответствие структуры учреждений родовспоможения согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2025 №747н «Порядок оказания помощи по профилю «акушерство и гинекология» с целью обеспечения оптимальной маршрутизации пациенток с критическими акушерскими состояниями и преждевременными родами в медицинские организации 3-го уровня. | 2027-06-01 | Не начато
1.16.2 | 1.16.2 | Акушерство и гинекология | Провести аудит акушерской службы Приморского края с участием сотрудников ФГБУ «НМИЦ АГП им. академика В.И. Кулакова». | 2027-03-01 | Не начато
1.16.3 | 1.16.3 | Акушерство и гинекология | Организовать обучение акушеров-гинекологов внедрению клинических рекомендаций российского общества акушеров-гинекологов и контроль за их соблюдением. | 2026-12-30 | Не начато
1.16.4 | 1.16.4 | Акушерство и гинекология | Провести детальный анализ родоразрешения путем операции кесарева сечения, вакуум – экстракции плода с последующим утверждением четкого плана по снижению частоты оперативных родов в регионе. | 2026-12-01 | Не начато
1.16.5 | 1.16.5 | Акушерство и гинекология | Организовать контроль за исполнением плана по снижению младенческой смертности и мертворождаемости, профилактике материнских потерь. | 2027-01-01 | Не начато
1.16.6 | 1.16.6 | Акушерство и гинекология | Обеспечить коммуникацию со смежными специалистами с целью улучшения качества оказания медицинской помощи пациенткам с экстрагенитальной патологией во время беременности, родов и в послеродовом периоде. | 2026-12-30 | Не начато
1.16.7 | 1.16.7 | Акушерство и гинекология | Обеспечить проведение мониторинга беременных с сахарным диабетом, женщин высокой группы риска по преэклампсии, синдроме задержки развития плода и преждевременным родам по результатам первого скрининга с 12-14 недель. | 2026-12-30 | Не начато
1.16.8 | 1.16.8 | Акушерство и гинекология | Обеспечить охват диспансеризацией по оценке репродуктивного здоровья 35 % женского населения. | 2027-01-01 | Не начато
1.16.9 | 1.16.9 | Акушерство и гинекология | Обеспечить курацией все районы Приморского края сотрудниками якорной медицинской организации. | 2026-12-01 | Не начато
1.17 | 1.17 | Эндокринология | 1.17. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «эндокринология»: | —
1.17.1 | 1.17.1 | Эндокринология | Обеспечить соблюдение кратности проведения и полноты диспансерного наблюдения соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 15.03.2022 №168н и актуальными клиническими рекомендациями, в том числе в отношении кратности исследования гликированного гемоглобина пациентам с сахарным диабетом (4 раза в год). | 2026-12-31 | Не начато
1.17.2 | 1.17.2 | Эндокринология | Разработать тарифы для оплаты медицинской помощи пациентам с синдромом диабетической стопы на разных этапах лечения, в первую очередь, консультацию специалиста кабинета «Диабетическая стопа», а также хирургическую обработку гнойно-некротических поражений нижних конечностей, наложения индивидуальной разгрузочной повязки (Total Contact Cast), в соответствии с методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС, утверждённых Минздравом России и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования от 20 февраля 2026 г. № 31-2/И/2-2902/00-10-26-2-06/310901.01.2027. | 2027-03-01 | Не начато
1.17.3 | 1.17.3 | Эндокринология | Увеличить доступность и объемы эндоваскулярной помощи пациентам с СД и критической ишемией нижних конечностей с целью предотвращения ампутаций в соответствии с плановыми значениями региональной программы «Борьба с сахарным диабетом» (не менее 100 вмешательств/год). | 2027-06-01 | Не начато
1.17.4 | 1.17.4 | Эндокринология | Разработать тарифы ОМС для выполнения ОКТ и ЛКС в амбулаторных условиях, а также обеспечить маршрутизацию пациентов для проведения ОКТ и ЛКС. | 2027-06-01 | Не начато
1.17.5 | 1.17.5 | Эндокринология | Обеспечить обучение специалистов для функционирования кабинетов «Школа для пациентов с СД». | 2027-12-30 | Не начато
1.17.6 | 1.17.6 | Эндокринология | Назначить на должность детского главного внештатного специалиста одного из действующих специалистов, с подтверждённым опытом методической и организационной работы, с учетом полной укомплектованности. | 2027-04-01 | Не начато
1.18 | 1.18 | Психиатрия-наркология | 1.18. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология»: | —
1.18.1 | 1.18.1 | Психиатрия-наркология | Провести анализ роста показателей инвалидности несовершеннолетних с психическими расстройствами с разработкой плана мероприятий, направленных на раннее выявление психических расстройств у данной возрастной группы и своевременное оказание профильной медицинской помощи. | 2026-12-01 | Не начато
1.18.2 | 1.18.2 | Психиатрия-наркология | Обеспечить формирование единого закрытого цифрового контура с информацией об оказании медицинской помощи лицам с психическими и наркологическими расстройствами. | 2026-12-01 | Не начато
1.18.3 | 1.18.3 | Психиатрия-наркология | Организовать в первичном звене здравоохранения скрининг и мотивационное консультирование лиц с факторами риска развития наркологических расстройств. | 2026-12-01 | Не начато
1.18.4 | 1.18.4 | Психиатрия-наркология | Организовать на системной основе консультацию врачом психиатром-наркологом всех пациентов, поступающих в многопрофильные стационары с состояниями и заболеваниями, ассоциированными с употреблением алкоголя и других психоактивных веществ, с разработкой регионального нормативного акта, регламентирующего данный вид деятельности. | 2026-12-01 | Не начато
1.18.5 | 1.18.5 | Психиатрия-наркология | Провести необходимые мероприятия по приведению структуры и штатного расписания ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» в соответствие с требованиями Приказа Минздрава России от 13 ноября 2025 года №666н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология"». | 2027-09-01 | Не начато
1.18.6 | 1.18.6 | Психиатрия-наркология | Организовать проведение мероприятий, предусмотренных Антикризисным планом по снижению смертности в субъекте Российской Федерации. | 2027-02-01 | Не начато
1.18.7 | 1.18.7 | Психиатрия-наркология | Организовать взаимодействие наркологических организаций (подразделений) с Управлением ГИБДД по Приморскому краю по предоставлению сведений о водителях транспортного средства, которые отказались от освидетельствования сотрудниками ГИБДД или которым сотрудниками ГИБДД было установлено состояние алкогольного опьянения. | 2027-07-01 | Не начато
1.18.8 | 1.18.8 | Психиатрия-наркология | Рассмотреть вопрос о дополнительных ограничениях по времени, месту и условиям продаж алкогольной продукции, в том числе в пунктах общественного питания. | 2026-12-01 | Не начато
1.18.9 | 1.18.9 | Психиатрия-наркология | Организовать специализированные учреждения для оказания помощи лицам, находящимся в общественном месте в состоянии опьянения, но не нуждающимся в медицинской помощи. | 2027-07-01 | Не начато
1.18.10 | 1.18.10 | Психиатрия-наркология | Рассмотреть на антинаркотической комиссии Приморского края вопрос о каналах поступления наркотиков на территорию субъекта с разработкой комплекса мер по их пресечению. | 2026-12-31 | Не начато
1.19 | 1.19 | Фтизиатрия | 1.19. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «фтизиатрия»: | —
1.19.1 | 1.19.1 | Фтизиатрия | Организовать межведомственную комиссию при Правительстве Приморского края с участием глав администраций муниципальных образований, сотрудников УМВД, социальных работников, психологов по поиску пациентов и привлечению их к лечению. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.2 | 1.19.2 | Фтизиатрия | Разработать региональную программу социальной поддержки пациентам с туберкулезом для привлечения их к лечению. | 2027-05-01 | Не начато
1.19.3 | 1.19.3 | Фтизиатрия | Обеспечить 80% охват профилактическими осмотрами на туберкулез. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.4 | 1.19.4 | Фтизиатрия | Обеспечить обследование лиц, не проходивших флюорографическое обследование более 2 лет. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.5 | 1.19.5 | Фтизиатрия | Обеспечить работу компонентов региональной медицинской информационной системы по планированию и мониторингу профосмотров населения на туберкулез. | 2027-05-01 | Не начато
1.19.6 | 1.19.6 | Фтизиатрия | Обеспечить проведение профилактических осмотров на туберкулез в отдаленных районах с помощью передвижных флюорографических установок. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.7 | 1.19.7 | Фтизиатрия | Организовать проведение ежеквартального анализа показателей заболеваемости с декомпозицией по муниципальным образованиям края с обеспечением выезда специалистов ГБУЗ «ПКПД» для организации и мониторинга проведения противотуберкулезных мероприятий. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.8 | 1.19.8 | Фтизиатрия | При работе в очагах туберкулезной инфекции увеличить число лиц, взятых на диспансерный учет по контакту, до проживающих в одном подъезде в многоэтажных домах при проживании там пациентов с бактериовыделением, а также обеспечить включение в число контактов всего населения из очагов малочисленных сел. | — | Не начато
1.19.9 | 1.19.9 | Фтизиатрия | Увеличить число лиц, взятых на диспансерный учет как контактных с больными туберкулезом (IV ГДН), до 10 на один случай впервые выявленного и рецидива туберкулеза. | — | Не начато
1.19.10 | 1.19.10 | Фтизиатрия | Обеспечить проведение превентивного лечения всех взрослых и детей из контакта с больным туберкулезом с бактериовыделением. | — | Не начато
1.19.11 | 1.19.11 | Фтизиатрия | Организовать контролируемое лечение на амбулаторном этапе, в том числе с помощью проведения видеоконтролируемого лечения и лечения силами фельдшеров и медицинских сестер ПСМП в сельских муниципалитетах. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.12 | 1.19.12 | Фтизиатрия | Увеличить применение краткосрочных режимов лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя согласно клиническим рекомендациям 2025 года. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.13 | 1.19.13 | Фтизиатрия | Обеспечить проведение телемедицинских консультаций с Федеральным центром всем пациентам с неудовлетворительной динамикой процесса при проведении химиотерапии. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.14 | 1.19.14 | Фтизиатрия | Оптимизировать маршрутизацию диагностического материала в лаборатории, проводящих исследование на туберкулез, а также обеспечить выполнение СОПов на всех этапах забора, транспортировки и проведения микробиологических исследований для диагностики на туберкулез. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.15 | 1.19.15 | Фтизиатрия | Разработать «дорожную карту» по проведению ремонтных работ зданий и помещений противотуберкулезной службы с указанием конкретных сроков реализации и этапов работы. | 2026-12-31 | Не начато
1.19.16 | 1.19.16 | Фтизиатрия | Подготовить план по замене и дооснащению противотуберкулезных медицинских организаций оборудованием в соответствии с порядком оказания медицинской̆ помощи больным туберкулезом от 15.11.2012 № 932. | 2026-12-31 | Не начато
1.20 | 1.20 | Пульмонология | 1.20. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «пульмонология»: | —
1.20.1 | 1.20.1 | Пульмонология | Провести аудит летальных исходов при пневмонии в медицинских организациях Приморского края за 2025 г. и 9 месяцев 2026 г. с оценкой сроков госпитализации, соответствия лечения клиническим рекомендациям и соблюдения маршрутизации с участием НМИЦ пульмонологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; по результатам аудита утвердить комплекс мер по снижению госпитальной летальности при пневмонии. | 2027-07-01 | Не начато
1.20.2 | 1.20.2 | Пульмонология | Утвердить порядок маршрутизации взрослых пациентов по профилю «пульмонология» для всех муниципальных образований Приморского края взамен временного приказа от 06.09.2024 № 18/пр/1281 и приказов 2012–2014 гг., предусмотрев критерии госпитализации и перевода пациентов с тяжёлой пневмонией в медицинские организации третьего уровня, маршрутизацию пациентов с ИЗЛ и ХДН, а также маршрутизацию на медицинскую реабилитацию по профилю. | 2027-04-01 | Не начато
1.20.3 | 1.20.3 | Пульмонология | Организовать на базе краевого пульмонологического центра ГБУЗ «ПККБ №1» центра диагностики и лечения больных с Интерстициальными заболеваниями легких. | 2027-09-01 | Не начато
1.20.4 | 1.20.4 | Пульмонология | Обеспечить проведение ТМК с НМИЦ пульмонологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при тяжёлом течении пневмонии и тяжёлых обострениях ХОБЛ; по решению ВК краевого пульмонологического центра — для верификации диагноза ИЗЛ, определения показаний к ГИБТ при тяжёлой БА, а также для переосвидетельствования пациентов с муковисцидозом. | — | Не начато
1.20.5 | 1.20.5 | Пульмонология | Обеспечить охват пневмококковой вакцинацией пациентов с ХОБЛ и лиц в возрасте 65 лет и старше не менее 80%. | 2027-12-31 | Не начато
1.20.6 | 1.20.6 | Пульмонология | Организовать проведение спирометрии лицам из групп риска развития ХОБЛ в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения; дооснастить медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, спирографами с анализом кривой «поток–объём» (6 ед.). | 2027-09-01 | Не начато
1.20.7 | 1.20.7 | Пульмонология | Утвердить нормативный правовой акт и организовать проведение в обязательном порядке спирометрическое исследование в поликлиниках медицинских организаций Приморского края всем курящим лицам после 40 лет, обратившихся в медицинскую организацию по любой нозологии. | 2027-02-01 | Не начато
1.20.8 | 1.20.8 | Пульмонология | Утвердить порядок организации ДН пациентов с хроническими БОД, предусмотрев ДН пациентов с тяжёлым течением ХОБЛ, БА, ИЗЛ и бронхоэктатической болезни у врача-пульмонолога и ежеквартальный мониторинг охвата ДН в разрезе медицинских организаций; обеспечить поэтапное повышение охвата ДН пациентов с ХОБЛ и БА. | 2027-03-01 | Не начато
1.20.9 | 1.20.9 | Пульмонология | Рассмотреть вопрос о замене бодиплетизмографа ГБУЗ «ПККБ № 1» и приобретение второго бодиплетизмографа с возможностью исследования диффузионной способности лёгких; обеспечить работу бодиплетизмографов в городских больницах гг. Находка, Уссурийск, Арсеньев. | 2027-12-31 | Не начато
1.20.10 | 1.20.10 | Пульмонология | Обеспечить доукомплектование медицинских организаций врачами-пульмонологами в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «пульмонология», утверждённым приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 916н, в первоочередном порядке — Находкинской, Уссурийской, Лесозаводской и Дальнегорской городских больниц; до укомплектования организовать выездные консультативные приёмы врачей-пульмонологов в гг. Лесозаводск и Арсеньев; обеспечить повышение доли врачей-пульмонологов, имеющих квалификационную категорию. | 2027-12-31 | Не начато
1.20.11 | 1.20.11 | Пульмонология | Организовать подготовку ординаторов по специальности «пульмонология» на базе Краевого пельмонологического центра ГБУЗ «ПККБ № 1». | — | Не начато
1.20.12 | 1.20.12 | Пульмонология | Обеспечить соблюдение сроков ожидания консультации врача-пульмонолога, установленных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе в Краевой консультативной поликлинике. | 2027-07-01 | Не начато
1.20.13 | 1.20.13 | Пульмонология | Утвердить нормативный правовой акт об организации медицинской помощи пациентам с ХДН непаллиативного профиля, предусматривающий создание кабинета (центра) ХДН на базе ГБУЗ ПККБ № 1, учёт пациентов, получающих ДКТ и НИВЛ в амбулаторных условиях, в рамках регистра ФРЛОЗ ХОБЛ, а также порядок обеспечения указанных пациентов медицинскими изделиями. | 2027-06-01 | Не начато
1.20.14 | 1.20.14 | Пульмонология | Рассмотреть возможность расширения региональной программы лекарственного обеспечения для пациентов с ХОБЛ. | — | Не начато
1.21 | 1.21 | Травматология-ортопедия | 1.21. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «травматология-ортопедия»: | —
1.21.1 | 1.21.1 | Травматология-ортопедия | Оценить выполнение функции врачебной должности врачей-травматологов-ортопедов для всех медицинских организаций, оказывающих первичную специализированную медико-санитарную помощь с представлением отчёта ГВС травматологу-ортопеду (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России). | 2027-02-01 | Не начато
1.21.2 | 1.21.2 | Травматология-ортопедия | Предусмотреть на уровне субъекта организацию наставничества по профилю «травматология и ортопедия» в рамках реализации приказа Минздрава России от 05.03.2026. № 167н «Об утверждении Положения о наставничестве в сфере здравоохранения». | 2026-12-30 | Не начато
1.21.3 | 1.21.3 | Травматология-ортопедия | Провести анализ всех случаев летального исхода взрослых пациентов на травматологических и ортопедических койках и среди пациентов переведённых из травматолога-ортопедических отделений на реанимационные койки за 2024–2025 гг. и 6 месяцев 2026 г. с представлением отчёта ГВС травматологу-ортопеду (ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России). | 2027-07-01 | Не начато
1.21.4 | 1.21.4 | Травматология-ортопедия | Рассмотреть возможность с целью повышения мотивации и квалификации врачей-травматологов-ортопедов Приморского края совместно с курирующим НМИЦ проведения обучающих выездных мероприятий и мастер-классов на 2027-2029 гг.. | 2027-04-01 | Не начато
1.21.5 | 1.21.5 | Травматология-ортопедия | Проанализировать показатели лечения амбулаторных пациентов за 2023-2025 гг. с переломами проксимального отдела бедренной кости без последующей госпитализации – до 01.12.2026 г., разработать и реализовать мероприятия по достижению 100% госпитализации пациентов с данной нозологией. | 2026-12-31 | Не начато
1.21.6 | 1.21.6 | Травматология-ортопедия | Проанализировать маршрутизацию пациентов направляемых на эндопротезирование суставов в другие регионы. Оценить потребность в эндопротезирование населения. | 2027-02-01 | Не начато
1.21.7 | 1.21.7 | Травматология-ортопедия | Провести анализ дефектуры медицинских изделий и изделий имплантируемых в организм пациентов, применяемых в медицинских организациях Приморского края. | 2027-02-01 | Не начато
1.21.8 | 1.21.8 | Травматология-ортопедия | Внедрить мониторинг соблюдения сроков хирургического лечения пациентов с переломами проксимального отдела бедренной кости в медицинских организациях края. | 2027-03-01 | Не начато
1.21.9 | 1.21.9 | Травматология-ортопедия | Обеспечить всех пациентов старшего возраста с патологическими переломами, обусловленными остеопорозом диспансерным наблюдением профильными специалистами. Ежегодная оценка эффективности диспансерного наблюдения. | 2027-12-30 | Не начато
1.21.10 | 1.21.10 | Травматология-ортопедия | Внедрить в работу врачей-травматологов-ортопедов применение клинических рекомендаций по профилю «травматология и ортопедия» утверждённых в 2025-2026 гг. в полном объёме. | 2027-02-01 | Не начато
1.21.11 | 1.21.11 | Травматология-ортопедия | Обеспечить необходимый минимальный запас антирабической сыворотки и противостолбнячного анатоксина в травматологических пунктах края. | 2026-12-30 | Не начато
1.21.12 | 1.21.12 | Травматология-ортопедия | Вести анализ дефектуры по обеспеченности лекарственных препаратов в медицинских организациях и аптеках региона и обеспечивать постоянное наличие в медицинских организациях и аптеках лекарственных препаратов из групп «Антибактериальные препараты», «Препараты для лечения остеопороза», «Антикоагулянты», «Препараты для анестезиологического пособия и миорелаксанты», «Противовоспалительные и противоревматические препараты, включая анальгетики и антипиретики», «Препараты для профилактики столбняка», «Препараты для профилактики бешенства» необходимых для обеспечения возможности выполнения оперативных вмешательств по профилю, хирургической антибиотикопрофилактики, лечения и профилактики костно-мышечных инфекций, послеоперационного обезболивания, лечения остеопороза. | 2026-12-30 | Не начато
1.22 | 1.22 | Скорая медицинская помощь | 1.22. Меры по совершенствованию организации оказания скорой медицинской помощи: | —
1.22.1 | 1.22.1 | Скорая медицинская помощь | Объединить все станции (отделения) скорой медицинской помощи, подведомственные министерству здравоохранения Приморского края, в одно отдельное юридическое лицо и сформировать на его базе единую диспетчерскую службы скорой медицинской помощи Приморского края. | 2029-12-31 | Не начато
1.22.2 | 1.22.2 | Скорая медицинская помощь | Принять меры по повышению до значения не менее 85% доли вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда до места вызова скорой медицинской помощи до 20 минут от общего числа вызовов скорой медицинской помощи. | 2027-12-31 | Не начато
1.22.3 | 1.22.3 | Скорая медицинская помощь | Принять меры по повышению до значения не менее 95% доли вызовов скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП до 20 минут от общего числа вызовов скорой медицинской помощи на место ДТП. | 2027-12-31 | Не начато
1.22.4 | 1.22.4 | Скорая медицинская помощь | Обеспечить медицинскую эвакуацию не менее 95 % пациентов с острым коронарным синдромом в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения с места вызова скорой медицинской помощи от общего числа пациентов с острым коронарным синдромом, которым была оказана скорая медицинская помощь вне медицинской организации. | 2027-12-31 | Не начато
1.22.5 | 1.22.5 | Скорая медицинская помощь | Обеспечить снижение до значения не более 50% доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет от общего числа автомобилей скорой медицинской помощи. | 2027-12-31 | Не начато
1.23 | 1.23 | Медицинская реабилитация | 1.23. Меры по совершенствованию медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация»: | —
1.23.1 | 1.23.1 | Медицинская реабилитация | Увеличение плановых объемов медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 и 5 баллов по ШРМ). Увеличение плановых объемов медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы (5 баллов по ШРМ). Увеличение плановых объемов продолжительной медицинской реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и продолжительной медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. | 2027-06-01 | Не начато
1.23.2 | 1.23.2 | Медицинская реабилитация | Выделить плановые объемы медицинской реабилитации детей в дневном стационаре и в амбулаторных условиях. | 2027-06-01 | Не начато
1.23.3 | 1.23.3 | Медицинская реабилитация | Организовать взаимодействие с образовательными учреждениями Приморского края (ТГМУ, ДВФУ, ВВГУ, ВБМК), в части обучения и аккредитации специалистов по медицинским специальностям, входящих в МДРК: не менее: 6 врачей ФРМ, 2 специалиста по эргореабилитации, 4 медицинских логопеда, 4 медицинских психолога, 6 физических терапевтов, 6 медицинских сестер по медицинской реабилитации. | 2027-12-30 | Не начато
2 | 2 | ТФОМС Приморского края | Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края (рекомендовано НМИЦ пульмонологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова): | —
2.1 | 2.1 | ТФОМС Приморского края | Проводить целевую ЭКМП случаев госпитализации с пневмонией, завершившихся летальным исходом, с оценкой своевременности госпитализации и соблюдения маршрутизации; результаты направлять в министерство здравоохранения Приморского края. | — | Не начато
2.2 | 2.2 | ТФОМС Приморского края | Обеспечить представление в министерство здравоохранения Приморского края сведений о ДН пациентов с ХОБЛ и БА в разрезе медицинских организаций по данным реестров счетов. | — | Не начато
3 | 3 | НМИЦ пульмонология | НМИЦ пульмонологии ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: | —
3.1 | 3.1 | НМИЦ пульмонология | Провести для врачей-терапевтов, врачей общей практики и врачей-пульмонологов Приморского края образовательные мероприятия по ранней диагностике ХОБЛ и БА, интерпретации результатов спирометрии, ведению пациентов с пневмонией и организации ДН. | 2027-07-01 | Не начато
3.2 | 3.2 | НМИЦ пульмонология | Оказать методическую помощь министерству здравоохранения Приморского края в разработке нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 1.20.2, 1.20.6 и 1.20.11. | — | Не начато